## Sheet1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567
(ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หน่วยดำเนินงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้
|  |  |  | แล้วเสร็จ | การดำเนินงาน | ดำเนินงาน
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 250000 | 24 ม.ค.- 7 ก.พ. 67 | √ |  |  | 250,000 บาท | กองช่าง
เสริมเหล็ก สายศาลเจ้าแม่
ทับทิม หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลับ
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 150000 | 11 พ.ค - 8 มิ.ย 67 | √ |  |  | 150,000 บาท | กองช่าง
เสริมเหล็กเส้นหลังวัดสุวรรณคีรี
(บ้านกลับเก่า) หมู่ที่ 2 ตำบล
บ้านกลับ
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 100000 | 23 ม.ค. - 7 ก.พ. 67 | √ |  |  | 100,000 บาท | กองช่าง
เสริมเหล็ก สายทางเข้าศาล
เจ้าพ่อกระดิ่งทอง
หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลับ
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 100000 | 23 ม.ค. - 7 ก.พ. 67 | √ |  |  | 100,000 บาท | กองช่าง
เสริมเหล็ก สายช่วงบ้านนาย
แสวง บัวเขียว ถึงช่วงบ้านนาย
สุเทพ ขันตี หมู่ที่ 3 ตำบล
บ้านกลับ
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 100000 | 24 ม.ค. - 7 ก.พ. 67 | √ |  |  | 100,000 บาท | กองช่าง
เสริมเหล็ก สายช่วงบ้านนาย
แสวง บัวเขียว ถึงช่วงบ้านนาย
สุเทพ ขันตี หมู่ที่ 3 ตำบล
บ้านกลับ
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 250000 | 28 ก.พ. - 12 มี.ค. 67 | √ |  |  | 250,000 บาท | กองช่าง
เสริมเหล็ก ต่อจากเดิมช่วงหน้า
บ้านจ่าสิบเอกอานนท์ สวัสดี
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลับ
7 | โครงการก่อสร้างรางระบาย | 250000 | - |  |  | √ | 250,000 บาท | กองช่าง
น้ำพร้อมฝาตะแกรงปิด
ช่วงบ้านนายสมัย นัทธี
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลับ
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 240000 | 1 - 15 มี.ค. 67 | √ |  |  | 240,000 บาท | กองช่าง
เสริมเหล็ก เส้นเรียบคลอง 3
ซ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลับ
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 240000 | 1-15 มี.ค 68 | √ |  |  | 240,000 บาท | กองช่าง
เสริมเหล็ก เส้นเรียบคลอง 3
ซ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลับ
11 | โครงการวางท่อระบายน้ำ | 123000 | - |  |  | √ | 123,000 บาท | กองช่าง
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 ตำบล
บ้านกลับ
12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 150000 | 21 มี.ค - 18 เม.ย 67 | √ |  |  | 150,000 บาท | กองช่าง
เสริมเหล็ก จากช่วงบ้านนาย
สำเริงชัย แจ่มจำรัส หมู่ที่ 9
ตำบลบ้านกลับ
13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 100000 | 21 มี.ค - 18 เม.ย 67 | √ |  |  | 100,000 บาท | กองช่าง
เสริมเหล็ก ต่อจากเดิมเส้นบ้าน
นายรักศักดิ์ ใจเด็ด หมู่ที่ 9
ตำบลบ้านกลับ
14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 219000 | 14 พ.ค - 8 มิ.ย 67 | √ |  |  | 219,000 บาท | กองช่าง
เสริมเหล็กช่วงร้านรับซื้อของเก่า
นายสำเริง ฉิมสุนทร หมู่ที่ 10
ตำบลบ้านกลับ
15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 222000 | 23 มี.ค - 20 เม.ย 67 | √ |  |  | 222,000 บาท | กองช่าง
เสริมเหล็กช่วงฟาร์มวัว (เก่า)
หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลับ
16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 250000 | 24 ม.ค. - 7 ก.พ. 67 | √ |  |  | 250,000 บาท | กองช่าง
เสริมเหล็ก ต่อจากเดิม สาย 4
หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง
17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 150000 | 15 มิ.ย - 13 ก.ค 67 | √ |  |  | 150,000 บาท | กองช่าง
เสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าซุ้มวัด
บ้านโปร่งเก่าพลอยเจริญ หมู่ที่ 3
ตำบลบ้านโปร่ง
18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 240000 | 30 ก.พ. - 12 มี.ค. 67 | √ |  |  | 240,000 บาท | กองช่าง
เสริมเหล็ก ช่วงบ้านนางวิรัญญา
จันพางาม ถึงช่วงบ้านนางยุพา
ขำชม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโปร่ง
19 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง | 130000 | 9 - 16 พ.ย. 66 | √ |  |  | 130,000 บาท | กองช่าง
ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลับ
20 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง | 127000 | 9 - 16 พ.ย. 66 | √ |  |  | 127,000 บาท | กองช่าง
ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8
ต.บ้านกลับ
21 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง | 59000 | 10 - 16 พ.ย. 66 | √ |  |  | 59,000 บาท | กองช่าง
ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 10
ต.บ้านกลับ
22 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง | 100000 | 11 พ.ย - 10 ธ.ค 66 | √ |  |  | 100,000 บาท | กองช่าง
ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3
ต.บ้านโปร่ง
23 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 26000 | 20 - 23 ธ.ค. 66 | √ |  |  | 26,000 บาท | กองช่าง
(สำหรับประชาชนมาติดต่อ
ราชการ) อบต.บ้านกลับ
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลับ
24 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน | 250000 | - |  |  | √ | ยกเลิกการดำเนินการ | กองช่าง
ภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท
25 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน | 75000 | 16 ก.ย 67 | √ |  |  | 75,000 บาท | กองช่าง
ภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท
26 | อุดหนุนการประปาส่วน | 250000 | 32 ก.ค 67 | √ |  |  | 250,000 บาท | กองช่าง
ภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี
27 | โครงการอาหารกลางวัน | 2136960 | 2 ต.ค.66 - 31 ก.ย 67 | √ |  |  | 2,136,960 บาท | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อาหารเสริมนม
28 | โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ | 80000 | 7 - 8 มีนาคม 67 | √ |  |  | 80,000 บาท | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และสร้างความรักให้ครอบครัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านกลับ
29 | โครงการเสริมสร้างการแต่งกาย | 40000 | 27 - 30 ส.ค 67 | √ |  |  | 40,000 บาท | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุภาพมารยาทดีและการออก
กำลังกายเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านกลับ
30 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 170,000 | 14 ม.ค. 67 | √ |  |  | 170,000 บาท | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
31 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | 102795 | 2 ส.ค - 30 ก.ย 67 | √ |  |  | 102,795 บาท | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านกลับ)
32 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด | 50000 | 2 มี.ค - 1 เม.ย 67 | √ |  |  | 50,000 บาท | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตรจารย์พลเอกหญิง
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัตนวรขัติยราชนารี
33 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน | 10000 | 1-30 พ.ย 68 | √ |  |  | ไม่ใช้งบประมาณ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตรจารย์
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัตน
วรขัติยราชนารี
34 | เงินอุดหนุนสำหรับการ | 300000 | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | √ |  |  | 300,000 บาท | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการตามพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข
35 | โครงการให้ความช่วยเหลือประ | 50000 | - |  |  | √ | ยกเลิกการดำเนินการ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
36 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 10650000 | 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | √ |  |  | 10,650,000 บาท | สำนักปลัด
37 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 4400000 | 2 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | √ |  |  | 4,400,000 บาท | สำนักปลัด
38 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 200000 | 3 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | √ |  |  | 200,000 บาท | สำนักปลัด
39 | โครงการดำเนินการป้องกัน | 15000 | 30 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67 | √ |  |  | 15,000 บาท | สำนักปลัด
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
40 | โครงการดำเนินการป้องกัน | 15000 | 11-17 เม.ย 68 | √ |  |  | 15,000 บาท | สำนักปลัด
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์
41 | โครงการช่วยเหลือประชาชน | 30000 | 1-5 ม.ค. 68 | √ |  |  | 30,000 บาท | สำนักปลัด
ด้านสาธารณภัย
42 | โครงการฝึกอบรมทบทวน | 200000 |  |  |  | √ | ยกเลิกการดำเนินการ | สำนักปลัด
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)
43 | โครงการงานประเพณี | 190000 | 28 พ.ย. 67 | √ |  |  | 190,000 บาท | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลอยกระทง
44 | อุดหนุนองค์กรประชาชน | 287000 | 13-15 เม.ย 68 | √ |  |  | 287,000 บาท | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และองค์กรศาสนา
45 | โครงการแห่เทียนพรรษา | 100000 | 17 - 18 ก.ค 67 | √ |  |  | 100,000 บาท | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เข้าวัดฟังธรรม
46 | โครงการประเพณีกำฟ้า | 350000 | 13 ก.พ. 67 | √ |  |  | 350,000 บาท | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
47 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม | 20000 | 26 ก.ย - 27 ก.ย 67 | √ |  |  | 20,000 บาท | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาไทย-พวน
48 | โครงการประเพณีสารทลาว | 100000 | 18 ก.ย 67 | √ |  |  | 100,000 บาท | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
49 | โครงการแข่งขันกีฬา | 170,000 | 19 พ.ค 67 | √ |  |  | 170,000 บาท | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รวมพลังสามัคคีต่อต้าน
ยาเสพติด
50 | อุดหนุน ชมรม TO BE | 60000 | 20 เม.ย 67 | √ |  |  | 60,000 บาท | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
NUMBER ONE
หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง
51 | โครงการศึกษาดูงานเพื่อ | 400000 | 25 - 27 เม.ย 67 | √ |  |  | 400,000 บาท | สำนักปลัด
พัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
52 | โครงการจัดทำแผนพัฒนา | 20000 | 2 ต.ค 66 - 30 ก.ย 67 | √ |  |  | 20,000 บาท | สำนักปลัด
ท้องถิ่น/จัดทำเวทีประชาคม
ระดับตำบล