## ความก้าวหน้า 2567 จริง
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | ระยะเวลาที่
|  |  | ที่ตั้งไว้(บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | การดำเนินงาน | ดำเนินงาน
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากเดิมถนนสายหลังวัดสุวรรณคีรี (บ้านกลับเก่า) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลับ | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 113500 | ม.2 | √ |  |  | 113300 | 23 ม.ค.- 13
|  | ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร |  | ต.บ้านกลับ |  |  |  |  | ก.พ. 68
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 135 ตารางเมตร พร้อมลง
ไหล่ทางตามสภาพ
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากเดิมถนนสายเลียบคลอง 3 ซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลับ | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 149100 | ม.3 | √ |  |  | 149100 | 23 ม.ค.- 13 ก.พ. 68
|  | ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร |  | ต.บ้านกลับ
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมลง
ไหล่ทางตามสภาพ
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากเดิมถนนสายบ้านนางสุดใจ กระแสสินธุ์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลับ | ถนนคคอนกรีตเสริมเหล็ก | 138200 | ม.6 |  |  | √
|  | ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 55 เมตร |  | ต.บ้านกลับ
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 165 ตารางเมตร พร้อมลง
ไหล่ทางตามสภาพ
1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | ระยะเวลาที่
|  |  | ที่ตั้งไว้(บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | การดำเนินงาน | ดำเนินงาน
4 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณจากบ้านนางณัฐกฤตา เชื้อสาย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลับ | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ยาว 40 เมตร พร้อมบ่อพัก | 85300 | ม.8 |  |  | √
ต.บ้านกลับ
5 | โครงการขยายเขตระบบประปา บริเวณจากบ้านนายแกะ แจ่มจำรัส ถีงบ้านร้อยตรีสมบัติ บุตรศาล หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลับ | ขยายเขตระบบประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 1,500 เมตร พร้อมอุปกรณ์ | 175800 | ม.8 | √ |  |  | 175800 | 27 ก.พ. - 12
|  |  |  | ต.บ้านกลับ |  |  |  |  | มี.ค.67
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกบ้านนายสมนึก แสนมาก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลับ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ | 125800 | ม.10 | √ |  |  | 125800 | 4 ก.พ - 20 ก.พ 68
ต.บ้านกลับ
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ | 241200 | ม.1 |  | √
ต.บ้านโปร่ง
1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | ระยะเวลาที่
|  |  | ที่ตั้งไว้(บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | การดำเนินงาน | ดำเนินงาน
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายแยกบ้านนางบุญส่ง จาดป้อม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโปร่ง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 285 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ | 237000 | ม.3 | √ |  |  | 237000 | 22 ก.พ -
|  |  |  | ต.บ้านโปร่ง |  |  |  |  | 10 มี.ค 68
9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาเหล็กตะแกรง บริเวณจากบ้านนายเอกพล พานพุ่ม ถึงบ้านนางบุญล้วน บัวละออ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโปร่ง | ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาเหล็กตะแกรงขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร | 191300 | ม.4 |  |  | √
ต.บ้านโปร่ง
10 | โครงการขยายเขตระบบประปา บริเวณจากบ้านนายอรุณ โสภณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโปร่ง | ขยายเขตระบบประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ | 36600 | ม.4 | √ |  |  | 36600 | 6 มี.ค -
|  |  |  | ต.บ้านโปร่ง |  |  |  |  | 17 มี.ค 68
11 | โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ บริเวณหน้าห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ | ก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์บริเวณหน้าห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34 ตารางเมตร | 69000 | อบต.บ้านกลับ |  |  | √
12 | โครงการก่อสร้างซุ้มองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ | ก่อสร้างซุ้มองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ขนาดกว้าง 7-8 เมตร สูง 5.50 เมตร | 300000 | ภายในเขต |  |  | √
ต.บ้านโปร่ง
1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | ระยะเวลาที่
|  |  | ที่ตั้งไว้(บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | การดำเนินงาน | ดำเนินงาน
13 | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 8 จุด พร้อมอุปกรณ์ | 232000 | ภายในเขต | √ |  |  | 232000 | 30 ม.ค 68
อบต.บ้านกลับ
14 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลับ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ | 242500 | ม.1 | √ |  |  | 242500 | 4 ก.พ -
|  |  |  | ต.บ้านกลับ |  |  |  |  | 14 ก.พ. 68
15 | โครงการซ่อมแซมถนนถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลับ | ลงลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย | 249100 | ม.4 |  |  | √
ต.บ้านโปร่ง
16 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านหนองขมิ้น สาย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลับ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ | 159600 | ม.5 |  |  | √
ต.บ้านกลับ
17 | โครงการซ่อมแซมถนนถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลับ | ลงลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 115 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย | 59600 | ม.6 | √ |  |  | 59600 | 16 พ.ย -
|  |  |  | ต.บ้านกลับ |  |  |  |  | 19 พ.ย 68
1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | ระยะเวลาที่
|  |  | ที่ตั้งไว้(บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | การดำเนินงาน | ดำเนินงาน
18 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายแยกสะพานฝั่งโขง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลับ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ | 171800 | ม.7 | √ |  |  | 171800 | 23 ม.ค -
|  |  |  | ต.บ้านกลับ |  |  |  |  | 5 ก.พ 68
19 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายข้างซุ้มวัดดงสัก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลับ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ | 123300 | ม.9 | √ |  |  | 123300 | 4 ก.พ -
|  |  |  | ต.บ้านกลับ |  |  |  |  | 14 ก.พ 68
20 | โครงการซ่อมแซมถนนถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลับ |  | 126600 | ม.9 |  |  | √
ต.บ้านกลับ
21 | โครงการซ่อมแซมถนนถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลับ | ซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 10 ลงลูกรังผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย | 124500 | ม.10 | √ |  |  | 124500 | 16 พ.ย -
|  |  |  | ต.บ้านกลับ |  |  |  |  | 19 พ.ย 68
1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | ระยะเวลาที่
|  |  | ที่ตั้งไว้(บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | การดำเนินงาน | ดำเนินงาน
22 | โครงการปรับปรุงระบบประปา บริเวณระบบประปา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโปร่ง | ปรับปรุงระบบประปา ระบบกรองน้ำและระบบการผลิตน้ำประปา | 150000 | ม.2 | √ |  |  | 150000 | 6 มี.ค -
|  |  |  | ต.บ้านโปร่ง |  |  |  |  | 17 มี.ค 68
23 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากเดิมถนนสายบ้านนางวรัญญา จันภางาม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโปร่ง | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากเดิมถนนสายบ้านนางวรัญญา จันภางาม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางตามสภาพ | 194300 | ม.5 | √ |  |  | 194300 | 1 มี.ค -
|  |  |  | ต.บ้านโปร่ง |  |  |  |  | 13 มี.ค 68
24 | โครงการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ | ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20.88 ตารางเมตร | 129600 | อบต.บ้านกลับ |  |  | √
25 | โครงการปรับปรุงขยายห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ | ปรับปรุงขยายห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ กว้าง 1.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7 ตารางเมตร | 67900 | อบต.บ้านกลับ |  |  | √
1.1 กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | ระยะเวลาที่
|  |  | ที่ตั้งไว้(บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | การดำเนินงาน | ดำเนินงาน
26 | โครงการปรับปรุงพร้อมปูพื้นยาง บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ | ปรับปรุงพร้อมปูพื้นยาง บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 211.25 ตารางเมตร | 350900 | อบต.บ้านกลับ |  |  | √
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข
2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
(1) แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | ระยะเวลาที่
|  |  | ที่ตั้งไว้(บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | การดำเนินงาน | ดำเนินงาน
1 | โครงการอาหารกลางวัน | จัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขต อบต.บ้านกลับ | 264600 | เขตอบต. |  | √ |  | 117612 | 1 ต.ค.67 ถึง
| อาหารเสริมนม |  |  | บ้านกลับ |  |  |  |  | 31 มี.ค.68
2 | โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้และสร้างความรักให้ครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้และสร้างความรักให้ครอบครัวเรียนรู้นอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ | 80000 | ศูนย์เด็กเล็ก | √ |  |  | 67980 | 20 - 21 มี.ค
|  |  |  | อบต.บ้านกลับ |  |  |  |  | 68
3 | โครงการเสริมสร้างการแต่งกายสุภาพมารยาทดีและการออกกำลังกายเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเสริมสร้างการแต่งกายสุภาพมารยาทดีและการออกกำลังกายเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ | 40000 | ศูนย์เด็กเล็ก |  |  | √
4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ) | ค่าจักการเรียนการสอนรายหัวอัตราคนละ 1,972 บาท/คน/ปีค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/คน/ปีค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 290 บาท/คน/ปีค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 325 บาท/คน/ปีค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 490 บาท/คน/ปี | 98310 | ศูนย์เด็กเล็ก |  |  | √
อบต.บ้านกลับ
2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
(1) แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | ระยะเวลาที่
|  |  | ที่ตั้งไว้(บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | การดำเนินงาน | ดำเนินงาน
5 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติของอบต.บ้านกลับ | 170,000 | อบต. | √ |  |  | 170,000 | 11 ม.ค 68
บ้านกลับ
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
(1) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | ระยะเวลาที่
|  |  | ที่ตั้งไว้(บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | การดำเนินงาน | ดำเนินงาน
1 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัตนวรขัติยราชนารี | จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง | 60000 | เขต อบต. | √ |  |  | 50000 | 11 มี.ค -
|  |  |  | บ้านกลับ |  |  |  |  | 14 มี.ค 68
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2568 | จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง | 100000 |  | √ |  |  | 100000 | 7 - 8 ก.พ 68
2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | ระยะเวลาที่
|  |  | ที่ตั้งไว้(บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | การดำเนินงาน | ดำเนินงาน
1 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 50000 | เขต อบต. บ้านกลับ |  |  | √
บ้านกลับ
32 ผด.02
2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม
(1) แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | ระยะเวลาที่
|  |  | ที่ตั้งไว้(บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | การดำเนินงาน | ดำเนินงาน
1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | จ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ | 230000 | อบต. บ้านกลับ |  |  |  |  | 1 ต.ต 67 - 31 มี.ค 68
2 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเป็นค่าสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ | 11700000 | อบต. บ้านกลับ |  | √ |  | 6275400 | 1 ต.ต 67 - 31 มี.ค 68
3 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเป็นค่าสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ | 5000000 | อบต. บ้านกลับ |  | √ |  | 2489000 | 1 ต.ต 67 - 31 มี.ค 68
4 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ | 120000 | อบต. บ้านกลับ |  | √ |  | 51000 | 1 ต.ต 67 - 31 มี.ค 68
5 | สำรองจ่าย | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและร่างกายของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐฯลฯ | 300000 | อบต. บ้านกลับ |  |  | √ |  | 1 ต.ต 67 - 31 มี.ค 68
2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม
(1) แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | ระยะเวลาที่
|  |  | ที่ตั้งไว้(บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | การดำเนินงาน | ดำเนินงาน
6 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | จ่ายเป็นค่าสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ(สมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 (อบต.ขนาดกลาง) ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 160000 | อบต. |  |  | √
บ้านกลับ
|  | จ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกลับ-ตำบลบ้านโปร่ง | 50000 | อบต. |  |  | √
บ้านกลับ
2.4 กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ
(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | ระยะเวลาที่
|  |  | ที่ตั้งไว้(บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | การดำเนินงาน | ดำเนินงาน
1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยฯ | 30000 | อบต. |  |  | √
บ้านกลับ
2 | โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 50000 | อบต. |  |  | √
บ้านกลับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | ระยะเวลาที่
|  |  | ที่ตั้งไว้(บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | การดำเนินงาน | ดำเนินงาน
1 | อุดหนุนองค์กรประชาชนและอุดหนุนองค์กรศาสนา | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านและวัดในเขตตำบลบ้านกลับและตำบลบ้านโปร่ง | 287000 | เขต อบต.บ้านกลับ |  |  | √
2 | โครงการประเพณีกำฟ้า | จัดงานประเพณีกำฟ้าปีละ 1 ครั้งปีละ 1 ครั้ง | 350000 | เขต อบต.บ้านกลับ | √ |  |  |  | 31 มกราคม 2568
3 | โครงการงานประเพณีลอยกระทง | จัดงานประเพณีลอยกระทงปีละ1ครั้ง | 250000 | เขต อบต.บ้านกลับ |  |  | √
4 | โครงการจัดงานเกี่ยวกับรัฐพิธีต่างๆ | จัดทำโครงการการจัดงานรัฐพิธีต่างๆเช่น วันที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยและราชวงษ์จักรี ราชพิธีต่างๆอาทิ วันพ่อ วันแม่ วันสำคัญของชาติ ฯลฯ | 100000 | เขต อบต.บ้านกลับ |  |  | √
5 | โครงการประเพณีสารทลาว | จัดงานประเพณีสารทลาวปีละ 1 ครั้ง | 100000 | เขต อบต.บ้านกลับ |  |  | √
6 | โครงการแห่เทียนพรรษาเข้าวัดฟังธรรม | จัดโครงการปีละ 1 ครั้ง | 100000 | เขต อบต.บ้านกลับ |  |  | √
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | ระยะเวลาที่
|  |  | ที่ตั้งไว้(บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | การดำเนินงาน | ดำเนินงาน
7 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมภาษาไทย-พวน | จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย-พวน ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมภาษาไทย-พวน ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ) | 20000 | เขต อบต.บ้านกลับ |  |  | √
8 | โครงการแข่งขันกีฬารวมพลัง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานแข่งขันกีฬารวมพลังสามัคคีต่อต้านยาเสพติด เช่น เงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล อุปกรณ์การแข่งขันกีฬาค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ค่าจ้างเหมาชุดขยายเสียงที่ใช้ในโครงการ ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มนักกีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน เป็นต้น | 170000 | เขต อบต. |  |  | √
| สามัคคีต่อต้านยาเสพติด |  |  | บ้านกลับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง
4.1 กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | ระยะเวลาที่
|  |  | ที่ตั้งไว้(บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | การดำเนินงาน | ดำเนินงาน
1 | อุดหนุน ชมรม TO BE | อุดหนุนชมรม TO BE NUMBER ONE | 60000 | เขต อบต. |  |  | √
| NUMBER ONE | หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่งตามโครงการ |  | บ้านกลับ
| หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง | รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ตำบลบ้านโปร่ง ปีงบประมาณ 2568
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน
5.1 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น
(1) แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | ระยะเวลาที่
|  |  | ที่ตั้งไว้(บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | การดำเนินงาน | ดำเนินงาน
1 | โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ | 400000 | เขต อบต.บ้านกลับ | √ |  |  | 400000 | 16 ม.ค - 19 ม.ค 68
2 | โครงการสนับสนุนการการเลือกตั้งทั่วไป | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนเลือกตั้งทั่วไปนอกเหนือจากเลือกตั้งสมาชิกสภาฯหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ | 10000 | เขต อบต.บ้านกลับ |  |  | √
3 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 50000 | เขต อบต.บ้านกลับ |  |  | √
5.2 กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
(1) แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ | สถานที่ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ | ระยะเวลาที่
|  |  | ที่ตั้งไว้(บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | ที่เบิกจ่าย | ดำเนินการ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | การดำเนินงาน | ดำเนินงาน
1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนา | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | 20000 | เขต อบต. |  |  | √
| ท้องถิ่น/จัดทำเวทีประชาคม | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | บ้านกลับ
| ระดับตำบล | โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
Note on A46: ACER416590037: